## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off del Proyecto Aprueba App | 0.5 | 3 | 3 |  |  |  |  | JP | Jefe de Proyecto / Product Owner | Camilo Bernal | 10833.3333
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | AF | Analista Funcional / Arquitectura | Javiera Villablanca | 7222.2222
Aprobación del Acta y Alcances (Exclusión Admin Web) | 1 | 1 | [5 empty] | PG | Programador Fullstack (Flutter/Node) | Claudio Valverde | 2777.7778
Definición de Requerimientos del Ecosistema Aprueba | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | DBA | Administrador Base de Datos (NoSQL) | Javiera Villablanca | 3611.1111
Organización del Equipo y Asignación de Roles Scrum | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TS | Analista QA / Testing y Seguridad | Claudio Valverde | 2777.7778
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | Diseñador UI/UX / Brand Tokens | Camilo Bernal | 2777.7778
Captura de Requerimientos y Casos de Uso PAES (CU-01 a CU-07) | 2 |  | 14 |  |  |  | 2
Análisis de Requerimientos y Modelo NoSQL Firestore | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2
Diseño de Arquitectura DAS (Modelo 4+1) | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 4
Definición de Design Tokens, Paleta y Wireframes | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 8
Plan de Proyecto y Backlog de Sprints (Fase 2) | 2 | 14 | 4
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | COSTO POR FASE |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
1. Base de Datos y Persistencia Híbrida | [10 empty] | Base de Datos y Persistencia Híbrida (Firestore + Drift) | 156944.4444
Implementación Ambiente Firebase Emulator | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |  |  | Fase Análisis y Planificación | 196111.1111 |  | Módulo Autenticación y Cuentas (SMS / JWT) | 78888.8889
Estructuración Colecciones Cloud Firestore (users, questions, etc.) | 2 |  | 1 |  | 8 |  |  | Fase Diseño | 577500 |  | Módulo Práctica PAES y Evaluación | 95000
Ingesta y Poblamiento del Banco de ~1.300 Preguntas JSON | 1 |  | 1 |  | 4 | 1 |  | Fase de Desarrollo | 923888.8889 |  | Modo Offline y Sincronización | 88888.8889
Diseño de Esquema SQLite Local con Drift ORM | 2 |  | 2 | 6 | 4 |  |  | Fase Implementación y Cierre | 493333.3333 |  | Módulo Gamificación y Medallas | 41111.1111
2. Módulo Autenticación y Cuentas | [7 empty] | Total HH por Fase | 2190833.333 |  | Pasarela de Pagos Stripe | 46666.6667
Backend Auth JWT y Verificación SMS Firebase (/auth) | 3 |  | 2 | 8 | 2 | 1 |  |  |  |  | Interfaces de Clientes (Flutter y Web React 18) | 238888.8889
Vistas de Login, Registro y Recuperación (UI) | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 | 4 | COSTO HH POR ROL |  |  | Integración del Sistema y API Gateway | 177500
3. Módulo Práctica PAES y Evaluación | [7 empty] | JEFE DEPROYECTO | 433333.3333 |  | TOTAL CODIFICACION | 923888.8889
Endpoints de Entrega y Calificación (/api/v1/practice) | 3 |  | 2 | 8 | 2 | 1 |  | ANALISTA F | 751111.1111
Motor de Evaluación y Transacciones en Firestore | 2 |  | 2 | 6 | 4 | 1 |  | PROGRAMADOR | 341666.6667
4. Modo Offline y Sincronización | [7 empty] | ADMIN. BASE DATOS | 220277.7778
Mapeo y Caché Local de Ensayos en Drift (SQLite) | 3 |  | 2 | 8 | 2 | 1 |  | TESTING | 280555.5556
Sincronizador Asíncrono e Interceptores Dio de Red | 3 |  | 2 | 8 |  | 2 |  | DISEÑADOR | 163888.8889
5. Módulo Gamificación y Medallas | [7 empty] | TOTAL HH | 2190833.333
Lógica de Rachas y Transacciones medalLedger | 2 |  | 2 | 6 | 2 | 1
6. Pasarela de Pagos Stripe
Integración Stripe Elements y Webhooks (/webhooks/stripe) | 2 |  | 2 | 6 | 2 | 1 | 2
7. Clientes Frontend
Desarrollo App Móvil Flutter (Riverpod/GoRouter) | 5 | 1 | 2 | 12 |  | 2 | 16
Desarrollo Portal Web Alumno React 18 y Generador IA | 5 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2 | 12
Integración Global API REST Envelope { data, error, meta } | 6 | 1 | 8 | 24 | 4 | 6 | 4
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Pruebas Unitarias BD NoSQL y Autenticación | 2 |  | 2 |  | 1 | 8
Pruebas Unitarias Práctica PAES y Modo Offline | 2 |  | 2 |  | 1 | 8
Pruebas Unitarias Gamificación y Pagos Stripe | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
Pruebas de Integración Clientes y API REST | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 6
Despliegue a Firebase Hosting y Cloud Backend | 2 | 1 | 4 |  | 4 | 8 | 4
Pruebas de Integración Extremo a Extremo (E2E) | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 4
Marcha Blanca y Simulación de Ensayos Reales | 5 | 1 | 5 |  | 4 | 40
Manuales y Capacitación Docente (Generador IA) | 1 |  | 4 |  |  | 4
Cierre Formal del Proyecto y Acta Final | 0.5 | 2
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 71.5 | 40 | 104 | 123 | 61 | 101 | 59
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR