## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo de Desarrollo / Product Owner | 2026-09-07 | Solicitud Cliente (SC) | Crítico | Alto | Exclusión formal de la consola de administración (aprueba_admin_web/) para focalizar la capacidad del equipo en los clientes del alumno y la generación de contenido con IA. | RF-01 / Alcance | General | Fase 2 (Planificación) | Alto | Aceptado
SC-02 | Cliente (Alloxentric) | 2026-09-14 | Solicitud Cliente (SC) | Urgente | Alto | Incorporación de persistencia local en el cliente móvil Flutter mediante SQLite/Drift para permitir la resolución completa de ensayos PAES en modo offline. | RF-04 | CU-03 | Fase 2 (Diseño / Desarrollo) | Alto | Aceptado
SC-03 | Equipo de Arquitectura / Backend | 2026-09-21 | Corrección (C) | Urgente | Alto | Sustitución de Cloud Functions por transacciones atómicas directas en Cloud Firestore ejecutadas desde el backend Node.js, evitando incurrir en costos de facturación cloud. | RF-03 | CU-02, CU-07 | Fase 2 (Desarrollo) | Medio | Aceptado
SC-04 | Equipo de QA / Testing | 2026-09-28 | Corrección (C) | Necesario | Medio | Estandarización obligatoria de todas las respuestas de la API REST /api/v1 bajo la estructura Envelope Pattern { data, error, meta } para desacoplar el consumo en Flutter y React. | RF-02 | CU-01 a CU-07 | Fase 2 (Desarrollo) | Medio | Aceptado
SC-05 | Cliente (Alloxentric) | 2026-10-05 | Solicitud Cliente (SC) | Necesario | Medio | Implementación obligatoria de Design Tokens oficiales del Manual de Marca "El Portal de Admisión" (Azul #1A365D, Mostaza #F5B041 y medallas en estilo 3D isométrico). | RF-06 | CU-02, CU-07 | Fase 2 (Desarrollo) | Medio | Aceptado
SC-06 | Equipo de Desarrollo | 2026-10-12 | Corrección (C) | Necesario | Bajo | Inclusión de la biblioteca flutter_secure_storage para el resguardo de tokens JWT de sesión (15 min acceso / 30 días refresh) en el almacenamiento seguro nativo del dispositivo móvil. | RF-01 | CU-01 | Fase 2 (Desarrollo) | Bajo | Aceptado