## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-E01-01 | Como un alumno, necesito registrarme con mi correo y una contraseña, con la finalidad de poder crear mi cuenta y acceder a la plataforma | Registro con correo y contraseña | Planificada | 5 | Sprint 1 | Alta | Épica E01 - Autenticación y Gestión de Cuenta
HU-E01-02 | Como un alumno, necesito iniciar sesión con mi cuenta de Google, con la finalidad de acceder rápido a la plataforma sin crear una contraseña nueva | Inicio de sesión con Google | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Épica E01 - Autenticación y Gestión de Cuenta
HU-E01-03 | Como un alumno, necesito recuperar mi contraseña, con la finalidad de volver a acceder a mi cuenta si la olvido | Recuperar contraseña | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Épica E01 - Autenticación y Gestión de Cuenta
HU-E02-01 | Como un alumno, necesito practicar preguntas de la PAES por asignatura, con la finalidad de reforzar mis conocimientos | Práctica de preguntas por asignatura |  | 8 |  | Alta | Épica E02 - Práctica de Preguntas PAES
HU-E02-02 | Como un alumno, necesito recibir retroalimentación inmediata de cada respuesta, con la finalidad de saber en qué estoy fallando | Retroalimentación inmediata |  | 5 |  | Alta | Épica E02 - Práctica de Preguntas PAES
HU-E02-03 | Como un alumno, necesito ver un resumen de mi desempeño por práctica, con la finalidad de medir mi avance | Resumen de desempeño |  | 5 |  | Alta | Épica E02 - Práctica de Preguntas PAES
HU-E03-01 | Como un contentAdmin, necesito gestionar el banco de preguntas del Generador, con la finalidad de mantener el contenido actualizado | Gestión del banco de preguntas |  | 8 |  | Alta | Épica E03 - Generador de Preguntas
HU-E03-02 | Como un profesor revisor, necesito revisar y aprobar preguntas generadas, con la finalidad de asegurar su calidad antes de publicarlas | Revisión docente de preguntas |  | 8 |  | Alta | Épica E03 - Generador de Preguntas
HU-E03-03 | Como un contentAdmin, necesito generar preguntas asistidas por IA, con la finalidad de ampliar el banco de forma más eficiente | Generación de preguntas con IA |  | 13 |  | Alta | Épica E03 - Generador de Preguntas
HU-E04-01 | Como un alumno, necesito ganar medallas según mi desempeño, con la finalidad de mantenerme motivado | Medallas por desempeño |  | 5 |  | Media | Épica E04 - Gamificación y Seguimiento de Progreso
HU-E04-02 | Como un alumno, necesito ver mi progreso histórico, con la finalidad de identificar mi evolución en el tiempo | Progreso histórico |  | 5 |  | Media | Épica E04 - Gamificación y Seguimiento de Progreso
HU-E05-01 | Como un alumno, necesito suscribirme a un plan pago, con la finalidad de acceder a contenido y funciones premium | Suscripción a plan pago |  | 8 |  | Media | Épica E05 - Suscripción y Pagos
HU-E05-02 | Como un alumno, necesito gestionar y cancelar mi suscripción, con la finalidad de tener control sobre mis pagos | Gestión de suscripción |  | 5 |  | Media | Épica E05 - Suscripción y Pagos
HU-E06-01 | Como un visitante, necesito conocer la propuesta de valor de Aprueba en la landing page, con la finalidad de decidir si me registro | Propuesta de valor en landing |  | 3 |  | Media | Épica E06 - Landing Page y Onboarding
HU-E06-02 | Como un alumno nuevo, necesito completar un onboarding guiado, con la finalidad de entender cómo usar la plataforma | Onboarding guiado |  | 5 |  | Media | Épica E06 - Landing Page y Onboarding
HU-E07-01 | Como un alumno, necesito crear o unirme a un grupo de estudio, con la finalidad de practicar junto a otros compañeros | Crear/unirse a grupo de estudio |  | 8 |  | Baja | Épica E07 - Grupos de Estudio
HU-E07-02 | Como un alumno, necesito ver el ranking de mi grupo de estudio, con la finalidad de comparar mi desempeño con el de mis compañeros | Ranking del grupo de estudio |  | 5 |  | Baja | Épica E07 - Grupos de Estudio

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.